Memoria de acuerdos sobre planes
de la Red Probidad en Centroamérica

23 de septiembre de 2006

1. Entorno de los acuerdo

En San Salvador se reunieron este día Karen Mejía, Hugo López, Jaime López, Lenina Meza, Sandra Murgas, Nohemy Rivera y Francisco Suria. Previamente, como antesala a estos acuerdos, se habían sostenido reuniones con Ninna Nyberg, coordinadora del programa de "Transparencia y justicia" de la Embajada de Dinamarca y con Abraham Abrego y Margarita Funes.

La reunión tuvo por objetivo la adopción de acuerdos sobre la presentación de un informe de resultados al programa "Transparencia y justicia" de la Embajada de Dinamarca, la formulación de una agenda de trabajo regional para lo que resta del año, la asignación de los recursos correspondientes y el establecimiento de criterios para el seguimiento que se dará a las iniciativas en El Salvador.

Entre las motivaciones de la reunión se encontraban la necesidad de revisar la ejecución del proyecto que se tiene con la Embajada de Dinamarca y asegurar la sostenibilidad financiera de la oficina en San Salvador.

2. Exposición de los acuerdos

2.1. Informe narrativo para el programa "Transparencia y justicia" de la Embajada de Dinamarca

- Se entregará el día martes 26 de septiembre, por la mañana.

- Se tomarán en cuenta las recomendaciones formuladas de Ninna Nyberg, coordinadora del programa.

- Hay que retomar los informes de Honduras y Nicaragua sobre su trabajo en los primeros seis meses del año 2006.

- Está pendiente definir requerimientos de información adicional (cuadros de actividades).

- Jaime López manejará el documento principal y tendrá el apoyo de Lenina Meza y Martha Molina (una base de los contactos y contrapartes)

- Se incluirá un apartado sobre cómo estamos visualizando los cambios en nuestra planificación.

- Se incluirá un apartado en el que se relaciones los indicadores del programa y los objetivos del plan de trabajo de Probidad.

2.2 Informe regional sobre lucha contra la corrupción

Se preparará un informe regional sobre la lucha contra la corrupción en Centroamérica. En la preparación del informe se tendrán en cuenta los siguientes criterios.

- Lo más importante es la reflexión de Probidad sobre cómo se ve la lucha contra la corrupción en Centroamérica y Panamá.

- Se utilizarán los wikis como herramienta para la elaboración del informe.

- Jaime López preparará los términos de referencia, que incluirán una programación de fechas. Cada quien definirá luego en que aportará. La propuesta de términos de referencia será enviada el 29 de septiembre.

- El informe buscará ofrecer una respuesta a las siguientes preguntas, relacionadas con la lucha contra la corrupción en Centroamérica: Qué se está haciendo, cómo se vuelve cognoscitivo y cómo se proyecta.

- Incluirá datos y testimonios de los operadores del sistema

- Se tendrá cuidado con la observación de la guía del lenguaje, para facilitar la integración del informe.

Para la presentación del informe se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- El lanzamiento será el 9 de diciembre, día internacional de la lucha contra la corrupción

- Se preparará un plan de lanzamiento, para garantizar que la presentación sea en si misma un acto de incidencia.

- El lanzamiento tendría que incluir el acompañamiento de los representantes de las oficinas

- En el plan de lanzamiento se establecerá el lugar

- Nohemy Rivera, con el apoyo de Sandra Murgas prepararán un borrador del plan de lanzamiento. Será presentado dentro de 2 semanas.

Otras consideraciones relacionadas con el informe:

- Se planificará apartar tiempo para elaborar el informe

- Se obtener un acuerdo común sobre las hipótesis para el marco conceptual

- Completar las hipótesis con la economía del poder (legal, informal, subterranea...), para poder hacer el vínculo con violencia

2.3. Solicitud adicional de fondos a Dinamarca para el segundo semestre de 2006

Según informó Sandra Murgas, la Embajada de Dinamarca accedió a dar un fondo adicional de 23 mil 563 dólares para el año 2006. Este fondo se utilizará en la siguiente forma:

- 18 mil 250 dólares serán asignados a la oficina en San Salvador, para que puedan contribuir a la realización de la agenda regional propuesta más adelante.

- 5 mil 313 dólares serán utilizados en el lanzamiento del informe regional sobre la lucha contra la corrupción en Centroamérica y Panamá, un apoyo para el grupo en Costa Rica, una exploración a Guatemala y membresía a otras redes (por ejemplo: IFEX, RID, etc.). Ésta suma aún no será distribuida. Se esperará al menos un mes para hacer la distribución final.

- Para efectos de presentación de la solicitud de desembolso se ha realizado una distribución del presupuesto total hasta junio 2007, la cual se revisará con el consejo regional y se hará las modificaciones correspondientes para solicitud del periodo enero-julio/2007.

Para la solicitud y uso de esos recursos se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

- Se vincularán las iniciativas a nivel regional con El Salvador (ver los acuerdos sobre ésto más adelante).

- Se cubrirá el 100% de la operación en San Salvador hasta diciembre

- Se explorarán nuevas alternativas de financiamiento en El Salvador. En caso de obtenerse nuevo financiamiento, lo que ingrese se descontará de los recursos de la Embajada de Dinamarca.

- Dentro de un mes se revisarán nuevamente las asignaciones presupuestarias

- La coordinación del proyecto con la Embajada de Dinamarca se realizará a través de un consejo regional (Honduras, El Salvador, Nicaragua). Cada grupo nombrará un representante. Este consejo tendrá la responsabilidad sobre las decisiones técnicas y financieras del proyecto.

- Se acuerda que Jaime López será el representante del proyecto ante el consejo regional de del programa "Transparencia y justicia"

- Los grupos de la Red Probidad harán gestiones en sus países para buscar recursos. Probidad El Salvador será el puente de los fondos.

2.4. Agenda de actividades regionales, para terminar el año 2006

La agenda incluirá los siguientes puntos:

- Informe regional sobre la lucha contra la corrupción

  - Sistema de indicadores sobre la corrupción en Centroamérica y Panamá

  - Cumplimiento del gobierno: instancias de políticas públicas, de procesamiento de casos de corrupción y de defensa de derechos.

  - Incorporar en el informe apartado sobre organizaciones comunitarias, usando de ejemplos agua y minas.

  - Estrategias de reducción de la pobreza

- Estrategia para el trabajo en Centroamérica de la Red Probidad (probidad.org)

  - Metodología como producto

- Estrategia para facilitar la coordinación de donantes

  - Boletín

  - Mapeo de donantes

- Agenda en Guatemala, comparable con Honduras y Nicaragua

- Agenda en Costa Rica, Panamá y El Salvador (menores)

- Responsabilidades regionales

  - IFEX: alertas

  - OEA: envío de información. El informe regional incluirá una relación con el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción

  - RID: Tratar de incluir a los grupos miembros de la RID, y que sean visibles.

  - OneWorld: Alimentar su sistema de información

  - Asociación para el Progreso de las Comunicaciones: premio Bethino.

  - Comité promotor de la Red Latinoamericana por el Derecho a la Comunicación: definir actividades de seguimiento

  - Alianza regional sobre acceso a la información y libertad de expresión

  - International Budget Project

  - Conferencia internacional anticorrupción

- Información sobre actividades de otros grupos (probidad.net: notas informativas y calendario de actividades): Calendario anticorrupción 2007. Presentación en cada país de las páginas y servicios informativos.

- Gestión de conocimiento: artículos de la Revista Probidad, índices, cuadernos de trabajo (Descifrando la corrupción y otros).

- Cuestiones extra-regionales CAyP: Uruguay, Argentina, planificación de la gira para buscar fondos en EEUU.

- Videoconferencia sobre auditoría social y presupuestos participativos

- Recuperación de información histórica

Para llevar adelante la agenda se realizarán las siguientes actividades:

- Se preparará un plan de trabajo, que estará listo a más tardar el 2 de octubre

- Se tendrá validado el plan de trabajo a más tardar el 5 de octubre

- Se evaluará la transición de la Red Probidad y se definirá si habrán modificaciones en cuanto a la administración de algunos de los servicios de la red (por ej. probidad.net y la Revista Probidad).

2.5. Seguimiento a la agenda en El Salvador

Debido a que el equipo en El Salvador dedicará buena parte de su tiempo a la realización de la agenda regional, se definieron algunos criterios sobre el seguimiento se dará a su agenda nacional.

El seguimiento tratará de responder a las siguientes preguntas:

- Cómo mantener la comunicación con las iniciativas y grupos de trabajo que con los que se colabora en El Salvador

- Cómo acompañarles a éstos grupos en algunas actividades

- Cómo avanzar en una agenda que sea implementable para tales grupos o para Probidad.

Las Iniciativas y su posible vinculación con lo regional o definición del estado en qué quedarían es la siguiente:

- Grupo de procuración sobre derecho a la información: alertas, apoyo para la preparación del informe regional, comité de la Red Latinoamericana del Derecho a la información, participación en la alianza sobre derecho a la información

- Observatorio periodístico de derechos humanos:  alertas, apoyo para la preparación del informe regional,

- Transparencia judicial: departamento de reos sin sentencia, relación con la iniciativa de justicia de Nicaragua. Colaboración DPFL.

- Transparencia de mercados: presentación en la conferencia internacional anticorrupción y la proyección para su regionalización.

- Espacio anticorrupción: videoconferencia sobre auditoría social y presupuestos participativos

- Apoyo a organizaciones comunitarias: intercambio con Choloma y los CDLs de Olocuilta y Cojutepeque, el encuentro de Fundación Arias, el problema del agua como un problema regional. Videoconferencia sobre auditoría social y presupuestos participativos.

Acuerdos para el seguimiento:

- El seguimiento al grupo de procuración sobre derecho a la información y a la iniciativa de transparencia judicial estará a cargo de Karen Mejía

- El seguimiento al observatorio periodístico de DDHH, al espacio anticorrupción y el apoyo a organizaciones comunitarias estará a cargo de Nohemy Rivera

- El seguimiento a la iniciativa de transparencia de mercados estará a cargo de Hugo López

3. Siguientes pasos

Fechas importantes:

- 26 de septiembre: Entrega del informe narrativo y de la solicitud de fondos a la Embajada de Dinamarca

- 29 de septiembre: Presentación de los términos de referencia para el informe regional sobre la lucha contra la corrupción en Centroamérica y Panamá

- 2 de octubre: Presentación del plan de trabajo regional sep-dic/06

- 23 de octubre: Revisión de las asignaciones presupuestarias del proyecto con la Embajada de Dinamarca a cargo del comité regional

- 9 de diciembre: Lanzamiento del informe sobre la lucha contra la corrupción en Centroamérica y Panamá

Otras actividades:

- Los grupos de El Salvador, Honduras y Nicaragua deberán notificar quién los representará en el consejo regional para la administración del proyecto con Dinamarca

- Se elaborarán planes de seguimiento a las iniciativas en El Salvador.