# PROYECTO “FOMENTANDO LA AUDITORÍA SOCIAL DE LOS PRESUPUESTOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN NICARAGUA”

# 3 de agosto de 2006

# Informe Narrativo No.1

La ejecución del Proyecto en el componente de Seguridad ciudadana inició en el mes de mayo del 2006 y se planteó como objetivo general avanzar en la promoción de instrumentos que posmiliten el control y la competencia civil efectiva en el sector de la seguridad.

En esta primera fase se definieron objetivos específicos, un cronograma de actividades y un esquema del informe de investigación que seria uno de los objetivos previsto al final del proyecto. Los objetivos específicos definidos que se definieron son:

- Desarrollar un proceso de consulta e investigación que facilite el conocimiento de la gestión del presupuesto de la seguridad ciudadana, con énfasis en los recursos destinados a la Policía Nacional.

- Ofrecer un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje entre el gobierno (MIGOB-Policía Nacional), otros actores del Estado (Asamblea Nacional) y sociedad civil respecto al tema.

## Primera programación de actividades

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos y de las actividades previstas se integró al equipo de trabajo una investigadora en calidad de consultora que condujera el proceso de consulta e investigación. La consultora es una de las más destacadas especialistas nicaragüenses en temas de seguridad ciudadana.

Las actividades programadas inicialmente estaban orientadas a lograr los objetivos previstos considerando el contexto institucional y político del país. En ese sentido, se había definido la realización de tres sesiones de trabajo, la primera de ellas de carácter exploratorio y previo a la realización de la investigación, y luego dos más para presentar un primer adelanto del estudio y el informe conclusivo.

Sin embargo, una situación particular relacionada con el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional obligó a reajustar el cronograma original, pues la decisión de la institución policial fue limitar su participación en espacios públicos mientras no fuera tomada esta decisión. IEEPP decidió entonces avanzar en la realización del estudio mientras se superaba esta dificultad.

## Avances del informe de investigación

La elaboración del informe ha avanzado en plantear una perspectiva de la seguridad más de allá del enfoque policial, de tal manera que ésta es definida como un sistema en que la institución policial es un eslabón más junto con la administración de justicia y el sistema de rehabilitación penal.

Se ha avanzado también en identificar las principales tendencias en la demanda y las percepciones de seguridad en Nicaragua. Para eso se han recopilado las principales estadísticas de delitos y los resultados de las más recientes encuestas de opinión sobre el desempeño de la Policía Nacional.

En un siguiente apartado se han recopilado información sobre los presupuestos aprobados para el país y para la Policía Nacional en el período estudiado. Pero considerando el enfoque de seguridad que se está manejando, se recopiló también información general sobre los presupuestos de otras instituciones como el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, entre otras. Igualmente se identificaron los principales instrumentos jurídicos y normativos para la formulación del presupuesto a nivel nacional. Finalmente, se ha avanzado en un conjunto de conclusiones preliminares.

## Primera sesión de trabajo

Con esta información adelantada, el IEEPP decidió realizar una primera sesión de trabajo que contó con la participación de unas 25 personas, a fin de abrir el diálogo con las principales instituciones y actores de sociedad civil vinculados con el tema. Esta primera sesión se organizó con la participación de: la Policía Nacional, la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MIGOB, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y la Asamblea Nacional, entre las instituciones del Estado. Mientras que por el lado de la sociedad civil participaron organizaciones como la Coordinadora Civil y el Centro de Estudios Internacionales.

Durante esta primera sesión de trabajo se presentaron los avances de investigación y se le pidió a la Policía Nacional y a la Coordinadora Civil que comentaran sus experiencias en la elaboración del presupuesto para el primer caso, y la incidencia sobre el proceso de aprobación del presupuesto en el segundo caso.

La valoración general de la actividad es que hubo una buena participación e interés de los asistentes en el tema. Se logró abrir una discusión sobre algunos aspectos claves como la definición del concepto en este nuevo contexto nicaragüense y la elaboración del presupuesto de la Policía Nacional. Diferentes participantes valoraron la pertinencia de contar con ese espacio de diálogo de manera sistemática y ampliar el abordaje del tema a otras instituciones como la administración de justicia y el Sistema Penitenciario.

## Continuidad

Para la continuidad y cierre de esta fase se han considerado las siguientes actividades:

- Una segunda sesión de trabajo donde se invitará a presentar a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario Nacional. A realizarse el 16 de agosto. Se ha considerado también la posibilidad de desarrollar una mesa de trabajo en uno de los municipios mas afectados por los altos índices de inseguridad con el objetivo de abordar el tema presupuestario y su relación con las políticas de seguridad en el lugar.

- Publicación entre agosto y septiembre, en los principales medios de prensa del país de al menos cuatro artículos periodísticos que abordan el tema de la eficiencia, efectividad y transparencia del gasto en seguridad publica.

- Una sesión de trabajo para presentar los resultados finales de la investigación. A realizarse a finales de agosto.

- Publicación de un reporte de investigación una vez concluido todo el proceso.

- Inclusión de un periodista al equipo de trabajo con el objetivo de posicionar casos de estudios sobre la situación de seguridad y sus implicaciones presupuestarias.

Algunos resultados.

- Se esta reforzando la capacidad instalada de investigación y consulta del IEEPP en el abordaje de los temas relativos a la seguridad pública. En estos momentos IEEPP es la única institución de Nicaragua con un componente de auditoria de políticas públicas de seguridad en marcha.

- A partir de las actividades desarrolladas en el proyecto se ha incidido en la cooperación técnica internacional, particularmente en USAID para que ponga atención a iniciativas que tienen que ver con la transparencia de las políticas de seguridad. Puntualmente el equipo de trabajo ha tenido reuniones con el equipo de CASALS para buscar la forma de impulsar trabajos concretos alrededor de los temas de seguridad en el marco del programa de transparencia impulsado por USAID y ejecutado por Casals.

- Se ha abierto un espacio de dialogo horizontal entre las autoridades policiales, la sociedad civil y otras instituciones de gobierno para abordar aspectos relativos a la eficiencia y transparencia del gasto en seguridad.

Contacto:

Javier Meléndez

Director ejecutivo del
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
javiermq@ieepp.org