Managua, Nicaragua 5 de septiembre de 2006.

Avances del mes de julio del trabajo de Probidad-Nicaragua

Continuando con el plan de trabajo de la Red Probidad para Nicaragua “Semillas de inteligencia ética” para el segundo semestre de 2006, basado en el apoyo de la  articulación de grupos cívicos para hacer contrapeso a las agendas de cúpulas partidarias y otros grupos de poder que transgreden las libertades de las personas en Nicaragua, el equipo de Probidad Nicaragua a realizado las siguientes actividades:

Componentes y actividades del Plan de Trabajo de Probidad Nicaragua para el segundo semestre de 2006

| Cod. | Componentes/actividades | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cultura cívica |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Talleres para estudiantes de secundaria |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.2 | Talleres para estudiantes universitarios |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.3 | Acompañamiento a grupo “Amigos de Ibsen” | X | X | X | X |  |  |
| 1.4 | Búsqueda de donativos para que jóvenes puedan asistir a obras culturales | X | X | X |  |  |  |
| 2 | Debates y análisis |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Participación en reuniones para elaborar informe sobre el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2.2 | Debates sobre temas especiales. Temas tentativos: debilidades del padrón electoral, tala de bosques, acceso a la información pública, lavado de dinero |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Apoyo a equipo de periodistas de investigación | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | Apoyo al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en proyecto sobre auditoría social al presupuesto nacional | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Comunicación y organización |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Capacitación sobre técnicas de comunicación social |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3.2 | Capacitación sobre sistema de alertas para denunciantes |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 3.3 | Organización de una lista de correos para difusión de información | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Apoyo a Movimiento por Nicaragua en sus mecanismos de comunicación | X | X | X |  |  |  |
| 3.5 | Apoyo a Poder Ciudadano en su proceso de organización | X | X | X |  |  |  |
| 3.6 | Apoyo para otros grupos | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Gestión del conocimiento |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Elaboración de reportes de descripción de iniciativas | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4.2 | Elaboración de notas sobre eventos y alertas | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 4.3 | Adición de nuevos títulos en centro físico de documentación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.4 | Elaboración de cuaderno educativo a partir del caso de los 609 mil |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Actividades de soporte |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Búsqueda de donativos para equipamiento del local | X | X | X |  |  |  |
| 5.2 | Contratación de un comunicador social |  | X |  |  |  |  |
| 5.3 | Admisión de pasantes | X | X | X | X | X | X |
| 5.4 | Viaje a exploración a León |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Informe y evaluación |  |  |  |  |  | X |

Referente al componente de cultura cívica, las actividades que pudieron realizarse  en el mes de agosto fue:

Acompañamiento a grupo “Amigos de Ibsen”

La obra teatral es representada por un grupo de muchachos y muchachas de diferentes edades y recintos universitarios, los cuales en corto tiempo aprendieron el guión y lo han representado en diferentes ciudades de Nicaragua. La obra expresa una serie de valores que son proyectados hacia la juventud. Emilio Álvarez Montalván, quien es presidente del grupo "Amigos de Ibsen" dijo que “para lograr cambios en la juventud es necesario llegar a los jóvenes desde el aspecto cultural, sea este teatro, bailes folclóricos, pintura, etc”.

Las actividades que no pudieron ser cumplidas, debido a falta de recursos económicos y humanos fueron:

*Talleres para estudiantes de secundaria (1)

*Talleres para estudiantes universitarios (2)

*Búsqueda de donativos para que jóvenes puedan asistir a obras culturales

Se tiene programado realizar dichas actividades en el mes de septiembre.

Respecto al componen de debates y análisis se cumplió con:

Participación en reuniones para elaborar informe sobre el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción

El informe reslizado por la sociedad civil de Nicarauga ya fue enviado a los funcionarios de la OEA para que el mismo sea analizado en el marco de la segunda ronda de análisis. Uno de los participantes de la sociedad civil viajará a Washington para presentarlo.

Apoyo a equipo de periodistas de investigación

Se está realizando la redacción de un libro acerca de la corrupción judicial en Nicaragua. El mismo será publicado en enero del próximo año.

Apoyo al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en proyecto sobre auditoría social al presupuesto nacional

El proyecto “Fomentando la auditoría social de los presupuestos de seguridad y defensa en Nicaragua”. El mismo inició en el mes de mayo de 2006 y tiene como objetivo general avanzar en la promoción de instrumentos que posibiliten el control y la competencia civil efectiva en el sector de la seguridad. Véase http://probidad.org/tiki-download_file.php?fileId=33

No se pudo efectuar:

*Debates sobre temas especiales. Temas tentativos: debilidades del padrón electoral, tala de bosques, acceso a la información pública, lavado de dinero. En el mes de septiembre se impartirá un taller a periodistas de Bluefields (Costa Caribe de Nicaragua) acerca del tema del padrón electoral.

En el componente de Comunicación y organización, las actividades que pudieron ser realizadas fueron:

Apoyo a Movimiento por Nicaragua en sus mecanismos de comunicación

Se impartiran talleres acerca de como hacer para publicar informes importantes que a diario realiza Movimiento por Nicaragua de una manera mas sencilla. Será impartida por nuestro colega Jaime López al equipo que conforma el Movimiento. Véase http://probidad.org/tiki-download_file.php?fileId=28

Apoyo a Poder Ciudadano en su proceso de organización

Se realizaron reuniones en donde miembros de Poder Ciudadano informaron acerca de los avances que han efectuado, entre ellos la conformación de una nueva Asamblea Organizativa, en la que  hace presencia un grupo de jóvenes que apoyan al movimiento.

Las actividades que no pudieron efectuarse, dando seguimiento al plan de trabajo fueron:

*Apoyo para otros grupos: falta de personal y tiempo.

*Capacitación sobre técnicas de comunicación social: en septiembre se dará inicio a una capacitación técnica a los miembros de Movimiento por Nicaragua.

Según el componente de Gestión del conocimiento, se pudó cumplir con:

Elaboración de notas sobre eventos y alertas

Se tiene un registro sobre los casos más relevantes en Nicaragua relacionados con la falta de transparencia de las intituciones públicas. Así como los hechos sociales y necesidades más relevantes de la población. Todos han sido públicados en la página electrónica de Probidad.net

Adición de nuevos títulos en centro físico de documentación

Hemos adquiridos nuevos títulos en el centro físico de documentación para la Red Probidad Nicaragua, los mismos han sido adquiridos en reuniones y conferencias asistidas.

Las actividades que no pudieron ser cumplidas fueron:

*Elaboración de reportes de descripción de iniciativas: falta de personal, aunque se tiene programado para septiembre elaborar la iniciativa de Bluefields.

*Elaboración de cuaderno educativo a partir del caso de los 609 mil. No se ha hecho el cuaderno educativo a partir del caso del retiro de los 609 mil dólares de la cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua, pero si se publico en la Revista Probidad un ensayo referente al caso. Véase http://revistaprobidad.info/tiki-index.php?page=Caso609MilCSJNicaragua

Respecto a las Actividades de soporte, hemos cumplido con:

Búsqueda de donativos para equipamiento del local

Poco a poco hemos encontrado personas que nos han facilitado algunos equipos necesarios para la oficina, tales como una cafetera y una refrigeradora.

No se pudo cumplir con las siguientes actividades, debido a la falta de recursos económicos presentes en la oficina de la Red Probidad en Nicaragua:

*Contratación de un comunicador social.

*Admisión de pasantes.

*Viaje a exploración a León: tiene pensado efectuarse en la última semana de septiembre.

Elaborado por:  Martha Patricia Molina, mmolina@probidad.org